## Matriz de Risco
Motion Club Matriz de Risco
# | Risco | Categoria | Probabilidade | Impacto | Nível | Mitigação
1 | Baixa adoção inicial — poucos usuários ativos nos primeiros meses | Mercado | Alta | Alto | Crítico | Lançar em nicho específico (ex: uma cidade, um esporte). Parcerias com Rede Atleta e universidades para tração inicial.
2 | Dificuldade em reter usuários — app baixado mas não usado | Produto | Alta | Alto | Crítico | Foco no onboarding. Notificações relevantes. Garantir que o usuário encontre um grupo ativo nos primeiros 3 dias de uso.
3 | Concorrentes estabelecidos (Nike Run Club, Strava) lançam funcionalidade similar | Competição | Média | Alto | Alto | Mover rápido para consolidar comunidade local. Diferencial de segurança e verificação de membros é difícil de copiar.
4 | Baixa conversão de Free para Premium | Monetização | Média | Alto | Alto | Testar gatilhos de conversão cedo. Garantir que funcionalidades pagas gerem valor real e perceptível.
5 | Incidentes de segurança em encontros presenciais entre usuários desconhecidos | Segurança | Baixa | Crítico | Alto | Sistema de reputação e verificação de identidade como prioridade do MVP. Política clara de conduta.
6 | Problemas técnicos de GPS e geolocalização em diferentes dispositivos | Tecnologia | Média | Médio | Médio | Testes em múltiplos dispositivos antes do lançamento. Usar APIs consolidadas (Google Maps ou alternativa).
7 | Não conformidade com a LGPD no tratamento de dados de localização | Jurídico | Baixa | Alto | Médio | Elaborar política de privacidade antes do lançamento. Definir tempo de retenção de dados de localização.
8 | Dificuldade em fechar parcerias com academias e clubes locais | Comercial | Média | Médio | Médio | Começar com parcerias informais e gratuitas. Só monetizar o B2B após provar valor com usuários reais.
9 | Custo crescente de infraestrutura (mapas, banco de dados) com escala | Financeiro | Média | Médio | Médio | Monitorar custo por usuário ativo desde o início. Escolher APIs com tier gratuito generoso para o MVP.
10 | Dependência de um único desenvolvedor ou membro-chave do time | Equipe | Alta | Médio | Médio | Documentar código e decisões. Distribuir conhecimento técnico entre ao menos dois membros.
11 | Feedbacks negativos públicos no lançamento prejudicam reputação | Reputação | Baixa | Médio | Baixo | Lançar em beta fechado com grupo controlado. Iterar antes da abertura pública.
12 | Grupos inativos ou sem moderação prejudicam a experiência | Produto | Média | Baixo | Baixo | Implementar lógica de arquivamento de grupos inativos. Gamificação para incentivar líderes ativos.
Legenda de Níveis de Risco
Crítico |  | Alta probabilidade + alto impacto. Ação imediata necessária.
Alto |  | Probabilidade ou impacto elevado. Requer plano de mitigação claro.
Médio |  | Risco gerenciável. Monitorar periodicamente.
Baixo |  | Impacto ou probabilidade reduzidos. Manter em observação.